## Sheet1
附件：
代县2018年度扶贫资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目地点 |  | 进度计划 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  | 建设规模及内容 | 绩效目标完成情况 | 责任单位 | 完成情况
|  | 乡镇 | 村名 |  |  | 中央专项 | 省级专项 | 整合其他资金
| 合计 |  |  |  | 17513.5901 | 8764 | 220 | 8529.5901
1 | 各乡镇产业项目 | 各乡镇 |  | 12月底完成 | 3485 | 3485 |  |  | 2018年14000人脱贫人口种、养、加等 产业项目 | 通过项目实施，使项目村贫困户增收， | 各乡（镇）人民政府 | 已完成
2 | 扶贫产业园建设项目 | 滨河移民区 |  | 12月底完成 | 600 |  |  | 600 | 密集型加工企业建设项目 | 带动移民区搬迁户及周边贫困户就业增收 | 县扶贫开发中心 | 已完成
3 | 村级光伏项目 | 各乡镇 |  | 2018年9月底完成 | 359.202 | 350.6 | 8.602 |  | 217个村级（联村）电站，总规模42.8MW | 236个贫困村光伏扶贫全覆盖 | 县发改局 | 已完成
4 | 小型农田水利基本建设项目 | 阳明堡镇 | 下官院村 | 12月底完成 | 55 | 55 |  |  | 打井2眼，建井房2间，配套水泵2台，架设高压线380米，低压线20米50KVA变压器2台， 输水管道2103米，阀门井9座 | 新增灌溉面积599亩人均收入增加267元 | 县发改局 | 已完成
5 | 土窑洞改造项目 | 胡峪乡 枣林镇 新高乡 雁门关乡 | 赤岸村 洪寺村 等25个村 | 12月底完成 | 210 |  |  | 210 | 150户土窑洞改造 | 完成150户土窑洞改造任务 | 县住建局 | 已完成
6 | 危房改造项目 |  |  | 12月底完成 | 634.3728 |  |  | 634.3728 | 467户贫困户危房改造 | 完成467户危房改造任务 | 县住建局 | 已完成
7 | 农村校舍维修改造项目 | 新高乡、雁门关乡、峨口镇胡峪乡、上磨坊乡 |  | 6月底已完成 | 252 |  |  | 252 | 农村校舍维修改造 | 改善学生学习环境 | 县教育科技局 | 已完成
8 | 金融扶贫风险补偿金 | 全县 |  | 10月底完成 | 720 | 720 |  |  | 为贫困户小额信贷提供风险补偿 | 为贫困户小额信贷提供风险补偿 | 县扶贫开发中心 | 已完成
9 | 雨露计划 | 全县各乡镇 |  | 11月底完成 | 201.1 | 201.1 |  |  | 预计1141人，每人2000元 | 预计1141名贫困学生受益 | 县扶贫开发中心 | 已完成
10 | 二本B类贫困大学生资助项目 | 全县各乡镇 |  | 10月底完成 | 47 |  | 47 |  | 预计资助94人，每人5000元 | 预计94名贫困大学生收益 | 县扶贫开发中心 | 已完成
11 | 贫困人口住院津贴保险 | 全县各乡镇 |  | 6月底已完成 | 88.29 |  | 88.29 |  | 为全县贫困人口缴纳住院津贴保险 | 为全县贫困人口缴纳住院津贴保险 | 县扶贫开发中心 | 已完成
12 | 新农合用于贫困户大病保险、基本医疗保险 | 全县各乡镇 |  | 已完成 | 31.108 |  | 31.108 |  | 为全县贫困人口缴纳大病保险、基本医疗保险 | 为全县贫困人口缴纳大病保险、基本医疗保险 | 县人社局 | 已完成
13 | 创业致富带头人 培训项目 | 全县各乡镇 |  | 12月底完成 | 74.9 | 74.9 |  |  | 任务214人，每人3500元 | 培训214人，带动周边贫困户致富 | 县扶贫开发中心 | 已完成
14 | 滨河移民区二期工程前期费用 | 滨河移民区 |  | 12月底完成 | 270 |  |  | 270 | 滨河移民南区二期工程勘察、设计、监理费用 | 保障十三五时期320套移民住房顺利建设完成 | 县扶贫开发中心 | 已完成，结余资金调整到村级光电站建设项目
15 | 滨河移民区道路工程 | 滨河移民区 |  | 12月底完成 | 1163.5078 |  |  | 1163.5078 | 滨河移民区民福街、滨河中路、发展大道等道路建设工程 | 建设完成滨河移民区道路 | 县扶贫开发中心 | 已完成，结余资金调整到村级光电站建设项目
16 | 浅山丘陵区域绿化工程 | 阳明堡镇 上馆镇 上磨坊乡 枣林镇 雁门关乡 | 西王庄、上沙河、宇文村、上沙河 、 九龙、马寨等17村 | 4月20日-11月30日 | 575 | 575 |  |  | 营造林11500亩 | 生态效益、产业效益明显，可有效助力脱贫攻坚 | 县林业局 | 已完成
17 | 村庄绿化项目 | 雁门关乡阳明堡镇枣林镇 | 张家河 官庄村 槐树院 | 4月20日-11月30日 | 15 | 15 |  |  | 村庄绿化3个 | 生态效益、产业效益明显，可有效助力脱贫攻坚 | 县林业局 | 已完成
18 | 双保管护工程项目 | 全县11个乡镇 |  | 12月底完成 | 45.1 |  |  | 45.1 | 4.51万亩林地管护 | 项目实施后，贫困户可获得管护工资，增加收入 | 县林业局 | 已完成
19 | 滹沱河代县段生态修复工程 | 上磨坊乡 上馆镇 峪口乡 新高乡 | 十里铺、胡家沟等13个村 | 2018年9月-2019年5月底 | 1812 |  |  | 1812 | 滹沱河城郊段8公里(杀子河入河口至雁请大桥下游1700米南北两岸),具体工程内容为堤防加固,河道疏控导,生态护坡岸线防护林。 | ①工程实施后可提高城郊段8公里的防洪、抗洪能力,有效保障两岸贫困村的耕地及村庄安全。②可实现城郊段沿河南北岸线16公里的环河道路硬化,解决滨河移民区的道路通行问题为扶贫产业园区提供交通保障。③工程建设期间可为沿河两岸贫困人口提供劳务收入。④堤防同公园有效衔接,扩大了公园休闲运动区域,生态林的建设可有效改善河流生态环境和人居环境。 | 县水利局 | 已完成，结余资金调整到村级光电站建设项目
20 | 小型水库移民扶助基金项目 | 阳明堡镇 枣林镇 | 长郝村 牛站村 蒙家庄 | 2018年9月-10月31日 | 100 | 100 |  |  | 铺设管道2200米，生产道路3615米 | 改善灌溉面积240亩，3个村1323人的生产交通条件 | 县水利局 | 已完成
21 | 全程机械化高粱示范区建设 | 新高乡 | 赵村 | 2018年12月底完成 | 15 | 15 |  |  | 500亩，种植风险补贴200元/亩，计10万元；购置高粱联合收获机，高粱播种机各1台，补贴5万元，进行试验示范推广。 | 促进当地农业种植结构调整，增加贫困村农民收入25万元。 | 县农机中心 | 已完成
22 | 农产品加工 | 胡峪乡 | 枣园村 | 2018年12月底完成 | 10 | 10 |  |  | 总投资18万元，建厂房200平米，购置碾米机（风吸式去石机）、辊式磨粉机、洗麦机、饲料粉碎机、简易包装机共计 5台。 | 解决本地村民杂粮加工难的问题，促进当地小杂粮就地转化，增加贫困村集体收入 | 县农机中心 | 已完成
23 | 现代农业生产发展项目 | 阳明堡镇 新高乡 枣林镇 胡峪乡 峪口乡 | 永安养殖合作社、尚敏养殖合作社等 | 11月底完成 | 80 | 80 |  |  | 种植青贮玉米5000亩，及加工青贮 | 项目实施后，预计贫困户可增收140万元 | 县畜牧中心 | 已完成
24 | 设施农业建设工程 | 阳明堡镇 上馆镇 雁门关乡 枣林镇 | 永安养殖合作社、宫胜养殖场等 | 12月底完成 | 85 | 85 |  |  | 建设棚圈、青贮窖、干草棚等 | 项目实施后，预计贫困户可增收85万元 | 县畜牧中心 | 已完成
25 | 畜牧产业提升工程 | 新高乡 | 谢家寨康牛养殖场 | 12月底完成 | 15 | 15 |  |  | 圈舍、青贮窖、干草棚建设 | 项目实施后，贫困户可增收16万元 | 县畜牧中心 | 已完成
26 | 高标准农田建设项目 | 枣林镇 阳明堡镇 上磨坊乡 上馆镇 | 堡内村、东马村、小西庄等9个村 | 8月初-12月底 | 1205.4 | 1205.4 |  |  | 建设高标准农田0.95万亩。主要建设内容：新打井24眼；输变电线路及配套9.22公里；埋设管道40公里；衬砌渠道1.3公里；田间道路17.23公里；防护林11500株。 | 改善灌溉面积0.95万亩，新增粮食生产能力161.5万公斤，新增种植业总产值290.7万元 | 县农业开发办 | 已完成
27 | 农村环境综合整治 | 上馆镇 峨口镇 阳明堡镇 枣林镇 聂营镇 上磨坊乡 滩上镇 胡峪乡 | 五里新村 八里庄村 芳昌村 两界沟村 水峪村 等36个村 | 12月31日完成 | 364 | 364 |  |  | 饮用水源地保护、生活污水处理、生活垃圾收集运输、畜禽养殖废弃物无害化处理 | 通过饮用水源地保护、生活垃圾收集处置，农村环保知识宣传培训实施，进一步解决饮用水源保护，生活垃圾污染问题，使农村人居环境和生态状况得到更大改善，人民生活质量得到一定程度的提高 | 县环境保护局 | 已完成
28 | 宝通光伏电站建设配套 | 雁门关乡 | 西瓦窑头 | 已完成 | 100 |  |  | 100 | 40MW集中光伏电站建设县级配套 | 1558户每年每户3000元的扶贫收益 | 县发改局 | 已完成
29 | 省派第一书记、驻村工作队帮扶产业项目 | 相关乡镇 |  | 2018年12月底完成 | 470 | 470 |  |  | 省派第一书记、驻村工作队帮扶村产业项目 | 帮扶村贫困户收益 | 相关乡镇、项目村 | 已完成
30 | 扶贫周转金配套 | 各乡镇 |  | 2018年12月底完成 | 1110 |  |  | 1110 | 贷款规模6600万元，贷款给29个企业及合作社 | 计划贷款给29个企业及合作社，预计贫困户通过务工、土地流转、订单收购，可增收700余万 | 县农委 | 已完成
31 | 贫困村通村公路建设项目 | 全县55个贫困村 |  | 2018年12月底完成 | 686 |  |  | 686 |  | 解决55个村的村民出行问题，带动19957贫困人口早日脱贫 | 县交通局 | 已完成
32 | 贴息 |  |  | 2018年12月底完成 | 410 |  |  | 410 |  |  | 县发改局、县交通局 | 已完成
33 | 滨河移民区供暖基础设施费 | 滨河移民区 |  | 2018年12月底完成 | 90 |  |  | 90 | 滨河移民南区二期住宅楼、滨河幼儿园及滨河移民区公共配套用房供暖基础设施费 | 保证滨河移民南区二期320套住宅楼、滨河幼儿园及滨河移民区公共配套用房顺利供暖 | 县扶贫开发中心 | 已完成
34 | 彩票公益金项目县配套 | 上馆镇 上磨坊乡 雁门关乡 | 八里庄、芳昌村等24个村 | 2018年12月底完成 | 168.6095 |  |  | 168.6095 | 打井、配套设施、埋管修路及宣传、监理、审计、验收等其他项目内容 | 改善3乡镇24个村干果经济林灌溉 | 县扶贫开发中心 | 已完成
35 | 果业提质增效项目 | 上磨坊乡 | 三家村 | 2019年5月底完成 | 30 | 30 |  |  | 果树种植 | 特色葡萄园200亩，亩产3000斤左右，可带动贫困户93户 | 县农委 | 已完成
36 | 白水杏种植加工项目 | 胡峪乡 | 望台、长畛、胡峪村 | 2018年12月底完成 | 40 | 40 |  |  | 白水杏种植加工 | 新增500亩杏园可为250户杏农户每户增加2亩，每亩增收3000元，每户增收6000元 | 县农委 | 已完成
37 | 果树提质增效项目 | 上磨坊乡 | 任家庄 | 2019年5月底完成 | 9 | 9 |  |  | 果树提质增效 | 共650亩果园，使用配方施肥，每亩增产100公斤，可带动77户贫困户 | 县农委 | 已完成
38 | 小杂粮加工项目 | 阳明堡镇 |  | 2018年12月底完成 | 100 | 100 |  |  | 小杂粮加工 | 通过小杂粮精加工，可使农民增收25万元，贫困户人均年增收500元 | 县农委 | 已完成
39 |  | 雁门关乡 |  | 2018年12月底完成 | 60 | 60 |  |  |  | 合作社销售利润达到120万，可带动贫困户增收75万元。 | 县农委 | 已完成
40 | 水果种植大棚 | 峪口乡 | 胡家沟 | 2018年12月底完成 | 15 | 15 |  |  | 水果种植大棚 | 种植水果40亩，每年每亩纯收入4万元，可带动贫困户51户增收 | 县农委 | 已完成
41 | 沙棘汁处加工项目 | 聂营镇 |  | 2018年12月底完成 | 100 | 100 |  |  | 沙棘汁加工 | 可为采摘农户增收1000元，无劳动能力的贫困户每户分红500元 | 县农委 | 已完成
42 | 滨河区建设项目 | 滨河移民区 |  | 2018年12月底完成 | 913 |  |  | 913 | 滨河区移民建设项目 | 实现易地搬迁安置和搬迁户增收 | 县扶贫开发中心 | 已完成，结余资金调整到村级光电站建设项目
43 | 2018年坡耕地水土流失综合治理工程 | 太和岭口、芳昌、小西庄、枣园、杨庄、赤岸、胡峪 |  | 2018年7月-2019年3月底 | 589 | 589 |  |  | 坡改梯4320亩并配套生产道路 | 项目实施后，每亩可增产粮食148公斤，水土流失得到有效控制，提高贫困人口收入，改善农业生产条件，促进贫困户脱贫致富 | 县水利局 | 已完成
44 | 贫困村电商网点体系建设项目县级配套 | 大烟旺、上官院等20个村 |  | 12月底完成 | 45 |  | 45 |  | 20个贫困户网点建设 | 可带动网点周边贫困户增加收入 | 县供销社 | 已完成
45 | 数据监测管理费 | 全县各乡镇 |  | 12月底完成 | 65 |  |  | 65 | 用于建档立卡数据监测，培训等 | 通过数据监测，提高数据质量 | 县扶贫开发中心 、各乡（镇）人民政府 | 已完成，结余资金调整到村级光电站建设项目